**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ»**

**ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ ГЛАЗОВ РАЙОНЛЭН**

**«ПАРЗИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **09 марта 2016 года** | **№ 6** |

**с.Парзи**

# Об организации противопаводковых работ

# на территории муниципального

# образования «Парзинское»

# в весенний период 2016 года

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования социально-экономических объектов в период весеннего половодья в 2016 году, **Администрация** **муниципального** **образования** **«Парзинское»** **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Болтачева Т.В. – Глава МО «Парзинское» - **председатель комиссии;**

Рахманкулов А.Д. – председатель СПК «Парзинский» - **заместитель председателя комиссии** (по согласованию)**;**

**Члены комиссии:**

Кудяшев В. П. – директор МОУ «Парзинская СОШ» (по согласованию);

Семакина Л. И. – главный врач Парзинской участковой больницы (по согласованию);

Борисов В. В. - бригадир ООО «Свет» (по согласованию);

Шкляева Н. Н. – староста д. Парзинское СПТУ№7;

Барышникова Н.Г. – староста д.Новые Парзи;

Королёва О.Л. – староста д. Озегвай;

Семенов К.Ю. – главный инженер СПК «Парзинский» (по согласованию);

Салтыкова Н. А. – бригадир МТФ СПК «Парзинский» (по согласованию);

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 2016 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением плана возлагаю на себя.

**Глава муниципального**

**образования «Парзинское» В.Л.Васильев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации муниципального образования «Парзинское» № 6 от 09.03.2016 г. |

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий**

**на весенний период 2016 года**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | Сроки | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать противопаводковую комиссию из руководителей предприятий и организаций, старост деревень и улиц | До 10.03.2016 г. | Глава МО «Парзинское»  Болтачева Т.В. |
|  | Провести совещания членов противопаводковой комиссии, распределить обязанности, составить план работы | До 01.04.2016 г. | Глава МО «Парзинское»  Болтачева Т.В. |
|  | Организовать работы по очистке крыш от снега, уборке снега от стен зданий, по пропуску талых вод, откачке талых вод из подвалов учреждений. | Март-апрель | Руководители предприятий и учреждений |
|  | Населению организовать своевременную очистку крыш от снега, уборку снега от стен домов, пропуск талых вод. | Март-апрель | Старосты деревень и улиц |
|  | Организовать откачку талых вод из подвалов домов №5 и №7 по ул.Новой с.Парзи. | Март-май | Директор УК «ЭкоДом» Щепин М.Е. (по согласованию) |
|  | Принять меры по отводу талых вод от сети теплотрассы, создать аварийный запас мешков со шлаком для противопаводковых мероприятий | До 01.04.2016 г. | Бригадир ООО «Свет» Борисов В.В. (по согласованию) |
|  | Организовать аварийно-восстановительную механизированную группу в составе: бульдозера, бойлера. | До 01.04.2016 г. | Председатель СПК «Парзинский» А.Д. Рахманкулов (по согласованию) |
|  | Провести контрольный осмотр состояния и готовности к паводку:  1) прудов:   * д.Парзинское СПТУ № 7 * с.Парзи   2) мостов и труб:   * д.Озегвай * д.Главатских * с.Парзи: территория складов   территория МТФ  3) скважин:   * с.Парзи * д.Озегвай * д.Абагурт * д.Ягошур * д.Н.Парзи   В случае необходимости принять меры для устранения неполадок, поставить в известность членов КЧС. | До 01.04.2016 г. | Староста Н.Н.Шкляева  Староста О.Л.Королёва  Староста Н.Г.Барышникова  Бригадир МТФ Н. А. Салтыкова (по согласованию)  Главный агроном СПК «Парзинский» Палкина Ф.Г. (по согласованию)  Председатель СПК «Парзинский» Рахманкулов А.Д.(по согласованию) |
|  | Организовать круглосуточное дежурство на прудах д.Парзинское СПТУ № 7 и с.Парзи. | В опасные периоды | Глава МО «Парзинское»  Болтачева Т.В.  Староста Н.Н.Шкляева |
|  | Провести работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов | По мере необходимости | Руководители учреждений, члены комиссии |